## Hoja 1
Semana | Sprint / Hito | Javier (líder + BD) | Carlos (backend + frontend) | Sebastián (QA / tester)
S1 10–16 ago | Fase 1 Conformación | Conformar el equipo, definir roles y agendar las sesiones con la docente | Proponer la idea del proyecto y evaluar su viabilidad técnica inicial | Revisar aplicaciones existentes para detectar el vacío que deja Google Maps
S2 17–23 ago | Fase 1 Problema | Redactar el problema u oportunidad y definir los stakeholders | Elaborar la primera propuesta de arquitectura y tecnologías | Analizar cómo se resuelve hoy el problema (alternativas actuales)
S3 24–30 ago | Fase 1 Stack | Seleccionar competencias del perfil de egreso y áreas de desempeño | Definir y justificar el stack tecnológico definitivo | Definir el alcance del MVP: qué entra y qué queda fuera
S4 31 ago–6 sep | Fase 1 Definición | Consolidar la Guía 1.5 y el Plan de Trabajo | Elaborar la Carta Gantt y los objetivos específicos | Definir las evidencias y los criterios de validación
S5 7–13 sep | Sprint 0 Setup | Crear estructura del repo, tablero en GitHub Projects, convención de ramas | docker-compose con Postgres+PostGIS, esqueleto de API Express, proyecto Expo inicial | Definir plan de pruebas y criterios de aceptación; validar que los 3 levanten el entorno
S6 14–20 sep | — | Semana libre (Fiestas Patrias) | — | —
S7 21–27 sep | Sprint 1 Datos + Auth | Diagrama ER (usuarios, mascotas, vacunas, establecimientos) y scripts de creación | API de registro/login con hash de contraseña y JWT + pantallas de acceso | Casos de prueba de autenticación: usuario duplicado, clave débil, token inválido
S8 28 sep–4 oct | Sprint 2 Perfil mascota | Tablas de mascota, especie y raza; datos de prueba (seed) | CRUD de mascotas en API + pantallas de lista y ficha | Pruebas del CRUD, validación de campos, revisión de usabilidad de la ficha
S9 5–11 oct | Sprint 3 Vacunas | Modelo de vacunas y desparasitaciones con esquema por especie | API de vacunas + pantalla de calendario | Pruebas de fechas y dosis: fecha pasada, dosis duplicada, mascota sin vacunas
S10 12–18 oct | Sprint 4 Calendario | Coordinar y redactar el Informe de avance Fase 2 | expo-calendar: permisos, crear evento con alarma y recurrencia | Verificar en teléfono real que el evento llegue a Google Calendar; registrar evidencia
S11 19–25 oct | Sprint 5 Mapa base | Cargar establecimientos desde OpenStreetMap a PostGIS | Integrar el mapa en la app y la geolocalización del usuario | Probar permisos de ubicación y el comportamiento sin GPS y sin internet
S12 26 oct–1 nov | Sprint 6 Búsqueda | Consultas geoespaciales (radio, orden por distancia) e índices | Endpoint de búsqueda y filtros por categoría en la app | Pruebas de precisión de distancia y de cada filtro
S13 2–8 nov | Sprint 7 Integración | Revisión de consistencia del modelo y respaldos de la base de datos | Integración completa app↔API, manejo de errores y estados de carga | Pruebas end-to-end y reporte de bugs priorizados
S14 9–15 nov | Sprint 8 Despliegue | Script de migraciones y datos iniciales para producción | Dockerfile, compose, despliegue en Oracle Cloud y variables de entorno | Levantar el sistema desde cero siguiendo el README, validando la documentación
S15 16–22 nov | Sprint 9 QA + seguridad | Revisión de permisos y datos sensibles en la base de datos | Corrección de bugs, validaciones y endurecimiento de la API | Ronda completa de pruebas y pruebas de usabilidad
S16 23–29 nov | Fase 3 Validación | Coordinar y redactar el Informe final | Correcciones derivadas del feedback de usuarios | Pruebas con usuarios reales (dueños de mascotas) y recopilación de feedback
S17 30 nov–6 dic | Fase 3 Cierre | Diagrama de arquitectura y manual de usuario | README final y video demo | Checklist final de calidad y ensayo de la demo
S18 7–13 dic | Fase 3 | Presentación final del proyecto — los tres